## Planification
Planification globale
No. | Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures) | Tâches Préalables
1 | Document de définition | Sprint 1 | Haute | 3
2 | Document de planification | Sprint 1 | Haute | 2
3 | Diagramme de cas d'usage | Sprint 1 | Haute | 3
4 | Diagramme de classe | Sprint 1 | Haute | 3
5 | Diagramme des bases de données | Sprint 1 | Haute | 3
6 | Maquettes du UI | Sprint 1 | Moyenne | 2.5
7 | Document de conception | Sprint 1 | Moyenne | 2 | 3, 4, 5, 6
9 | Créer un nouveau projet Expo | Sprint 2 | Haute | 4
10 | Créer un Game Manager | Sprint 2 | Haute | 6
12 | Créer le modèle de jeu (pas de EffectSequence) | Sprint 2 | Haute | 7 | 10
21 | Command : RollCommand | Sprint 2 | Haute | 2 | 19, 12
23 | Command : UseDiceCommand | Sprint 2 | Haute | 2 | 19, 12
40 | Création de l'interface de Command et sérialisation (Client -> Node.js) | Sprint 2 | Haute | 5 | 10
39 | Intégration du web socket dans Expo | Sprint 2 | Haute | 4
8 | Creation d'un usager | Sprint 2 | Moyenne | 3 | 9, 10
11 | Lancer une partie Entraînement (Joueur C. IA) | Sprint 2 | Moyenne | 5 | 12
15 | Créer la page religion | Sprint 2 | Moyenne | 4 | 9
16 | Créer la page artefact | Sprint 2 | Moyenne | 4 | 9
17 | Créer la page combat (bouton pour lancer une partie) | Sprint 2 | Moyenne | 2 | 9
19 | Créer une page de partie (version basique) | Sprint 2 | Moyenne | 8 | 9
22 | Command : LockCommand | Sprint 2 | Moyenne | 2 | 19, 12, 21
13 | Modifier sa religion (UpdateReligionCommand) | Sprint 2 | Basse | 2 | 15
14 | Modifier ses artefacts (UpdateArtifactCommand) | Sprint 2 | Basse | 2 | 16
18 | Ajouter un chrono (temps de jeu) | Sprint 2 | Basse | 2 | 19
20 | Command : EnchantCommand | Sprint 2 | Basse | 2 | 19, 12, 21
24 | Command: ForfeitCommand | Sprint 2 | Basse | 2 | 19.12
25 | Command : EndPhaseCommand | Sprint 2 | Basse | 2 | 19.12
26 | Ajout de la Prayer Phase (passive effect) | Sprint 2 | Basse | 2 | 12
27 | Créer une machine virtuelle Digital Ocean | Sprint 3 | Haute | 3.5
28 | Créer une base de données SQL | Sprint 3 | Haute | 6 | 27
29 | Créer le DAO dans Game Manager | Sprint 3 | Haute | 4 | 28
30 | Héberger serveur sur la machine virtuelle | Sprint 3 | Haute | 8 | 27
33 | Command : FindMatchCommand (Joueur C. Joueur) | Sprint 3 | Haute | 2 | 41
31 | Command : ArtifactCommand | Sprint 3 | Moyenne | 5 | 35
32 | Command : SummonCommand | Sprint 3 | Moyenne | 3 | 35
34 | Creation des effect Sequence | Sprint 3 | Moyenne | 6 | 38
35 | Creation du EffectSequence Factory | Sprint 3 | Moyenne | 4 | 34
37 | Formatage du visuel des artefacts | Sprint 3 | Moyenne | 6 | 28
38 | Creation des Status Effect et de la Status Phase | Sprint 3 | Moyenne | 4
41 | Implémentation de la Queue | Sprint 3 | Moyenne | 3.5
36 | Ajout de gesture (pan, drag & drop) dans les menus | Sprint 3 | Basse | 6 | 37
45 | Ajout des images pour l'interface de partie (cœur bouclier) | Sprint 4 | Haute | 7
42 | Ajout des parties jouées dans la BD | Sprint 4 | Moyenne | 3
43 | Création de la page Statistiques | Sprint 4 | Moyenne | 4 | 42, 44
44 | Creation des méthodes de DAO pour les dernières parties jouées | Sprint 4 | Moyenne | 2 | 42
46 | Ajout d'animation d'attaque | Sprint 4 | Moyenne | 7 | 45
48 | Ajouter plus de religion (6) et d'artefacts (24-30) | Sprint 4 | Moyenne | 5
52 | Bonifier les gestures de partie (swipe pour roll, drag & drop dé) | Sprint 4 | Moyenne | 8 | 45
47 | Ajout d'animation de particule pour les status | Sprint 4 | Basse | 0 | Extra
49 | Ajouter des difficultés d'entraînement (Contre IA (State Machine)) | Sprint 4 | Basse | 0 | Extra
50 | Ajouter un tutoriel pour les nouveaux usagers | Sprint 4 | Basse | 0 | Extra
51 | Ajouter un menu options (son, choix de langue) | Sprint 4 | Basse | 0 | Extra
53 | Ajout de modes de parties (Draft, Chaos) | Sprint 4 | Basse | 0 | Extra
54 | Ajout d'aide au Build (Artefacts recommandés) | Sprint 4 | Basse | 0 | Extra
55 | Affichage du mouvement des dés en temps réel (interpolation) | Sprint 4 | Basse | 0 | Extra
56 | Match privé | Sprint 4 | Basse | 0 | Extra
57 | Rendre le temps du chrono dynamique | Sprint 4 | Basse | 0 | Extra
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Document de définition | Fred & Hugo | 1 | 50 | Reste à finir les exigences | 1.5 | 90 | Reste à réviser et faire un PDF | 0.5 | 100 | Terminé
Document de planification | Fred & Hugo | [6 empty] | 2 | 100 | Terminé
Diagramme de cas d'usage | Fred & Hugo | 3 | 100 | Terminé
Diagramme de classe | Fred & Hugo | 2 | 30 | Il faut réfléchir aux patrons de conceptions | 4 | 90 | Intégration de command et factory | 0.5 | 100 | Terminé
Diagramme des bases de données | Fred & Hugo |  |  |  | 1.5 | 100 | Terminé
Maquettes du UI | Fred & Hugo | [6 empty] | 3.5 | 100 | Terminé
Document de conception | Fred & Hugo | [6 empty] | 1 | 100 | Terminé

## Source (hidden)
Fred
Hugo
Fred & Hugo

## Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Créer un nouveau projet Expo | Fred | 6.5 | 100% | Expo Globale avec Navbar à custom dans Sprint 4
Créer un Game Manager | Hugo | 2.5 | 10% | prototype, appel au serveur | 2.5 | 60% | reception et renvoie des messages (on devrais avior des gameState au lieu de renvoyer seulement l'information qui a été modifié) | 2.5 | 70% | appel générique des commandes et Singleton, il manque une connexion au DAO, mais ca cest pour les prochains sprints
Créer le modèle de jeu (pas de EffectSequence) | Hugo | 2.5 | 10% | Éviter de construire de bas en haut, commencer avec partie et GameManager | 2.5 | 70% |  | 2.5 | 90% | changement de fonctionnements des actions…
Command : RollCommand | Fred & Hugo |  |  |  | 4 | 100% | Mise en place de Command Factory
Command : UseDiceCommand | Fred | [6 empty] | 3 | 100% | Fonctionnel (Gesture à améliorer au sprint 4
Création de l'interface de Command et sérialisation (Client -> Node.js) | Fred & Hugo
Intégration du web socket dans Expo | Fred | 4 | 100% | À mettre à jour une fois Digital Ocean fonctionnel, il s'agit d'un service avec un ContextProvider
Creation d'un usager
Lancer une partie Entraînement (Joueur C. IA) | Fred & Hugo |  |  |  | 6 | 50% | Mise en place des phases de jeu et des interactions possible dans le client | 3 | 70% | Reste à clarifier le timing des phases
Créer la page religion | Fred | [7 empty] | 0% | À faire dans Sprint 3 une fois que gods et EffectSequence seront prêts
Créer la page artefact | Fred |  |  |  | 3 | 30% | Test avec Skia + intégration d'une flatList d'artefacts
Créer la page combat (bouton pour lancer une partie) | Fred |  |  |  | 1
Créer une page de partie (version basique) | Fred |  |  |  | 3 | 30% | Affichage des dés et possibiliter d'envoyer roll et lock command | 3 | 60% | Reste à intégrer les visuels des statistiques du joueur
Command : LockCommand | Fred & Hugo |  |  |  | 2 | 100%
Modifier sa religion (UpdateReligionCommand)
Modifier ses artefacts (UpdateArtifactCommand)
Ajouter un chrono (temps de jeu) | Fred & Hugo |  |  |  | 2 | 70% | Faut brancher les phases de jeu avec la fin du Timer
Command : EnchantCommand
Command: ForfeitCommand | Hugo |  |  |  | 2.5 | 100% |  |  | 90% | on doit bien gérer la déconnexion de la partie, le retour en mémoire de cette derniere et la deconnexion des sockets
Command : EndPhaseCommand | Hugo |  |  |  | 2.5 | 50%
CommandFactory | Hugo | [6 empty] | 1.5 | 100% | on doir ajouter a la map des commandes legales a chauqes nouvelle commande, mais 100% fonctionnel et generique

## Mi-mandat
Mi-mandat
Ce qui est problématique… | Ce qui doit être fait… | Responsible | Temps
on ne peut pas lancer l'app sur un telephone autre | Ajouter le client dans expoCloud *Très Souhaitable*
visuel Lobby | Ajouter une présentation agréable au lobby
visuel religion | ajouter les religions a chiosir
visuel artefact | ajouter les artefacts du joueur en haut
visuel partie | ajouter un visuel agréable a la partie
Ajouter Artrefact
Ajouter Gods
Ajouter Status Effects
formater les effectSequence
Connecter le DAO
matchmaking
gestures lancent des commandes
enum des socketEvents de commande
CHOCOLAT
implementer une logique de jeu pour entrainement | l'IA doit pouvoir utiliser un Artefact et un Dieu
Statistiques
Ajouter un Tutoriel pour une premiere connexion et un combat mock

## Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Créer une machine virtuelle Digital Ocean | Fred | 5 | 100%
Créer une base de données SQL | Fred |  |  |  | 5 | 80% | Reste à implémenter sur Server | 2 | 100% | Installé sur le serveur Ubuntu
Créer le DAO dans Game Manager | Fred & Hugo | [6 empty] | 3 | 50% | Connection fonctionne, mais il faut un DAO pour les users et les games
Héberger serveur sur la machine virtuelle | Fred | 4 | 80% | Il reste à debug le webhook pour automatiser le pull serveur lors d'un push sur main
Command : FindMatchCommand (Joueur C. Joueur)
Command : ArtifactCommand | Hugo | [6 empty] | 2 | 100% | Commande ajoutée et peux etre créée avec la factory
Command : SummonCommand
Creation des effect Sequence | Fred |  |  |  | 4 | 100%
Creation du EffectSequence Factory | Fred |  |  |  | 2 | 100% | Création de EffectFactory pour mieux gérer les datas venant de src/server/gameData/*.ts
Formatage du visuel des artefacts | Fred | 3 | 50% | Il reste les effectSequence, cooldown et dice Combo à ajouter
Creation des Status Effect et de la Status Phase | Fred |  |  |  | 2 | 75% | la classe StatusEffect a été ajouté à Player, il reste à changer la status Phase pour activer les status ( à faire après Artifact et SummonCommand)
Implémentation de la Queue | Hugo | [6 empty] | 3 | 50% | Classe complété, il reste à implémenter avec le GameManager et Command, reste aussi a tirer deux joueurs de meme rang selon le temps d'attente
Implémentation des statusEffect | Fred & Hugo | [6 empty] | 3 | 90% | Il reste à bien tester en jeu pour que cela fonctionne, mais touts les status sont implémentés et UnitTestés. Le Status Feu est en état temporaire et sera modifié selon le temps
Formatage du visuel des GodWidget | Fred |  |  |  | 4 | 75% | Il reste à faire un peu de ménage dans le composant et ajouté le EffectSequence
Faire des spritesheets( gods, artifacts, icons) | Fred | [6 empty] | 2 | 100% | Implémentation des designs de Canva Complété
Faire un composant générique spritesheet | Fred | [6 empty] | 2 | 100% | Permet d'avoir un composant générique qui applique une translation horizontale selon le frame index
Implémentation de la classe Gods | Hugo | [6 empty] | 2 | 50% | Il reste à faire des tests et GodCommand
Implémentation de la classe Artifact | Hugo |  |  |  | 2 | 50% |  | 4 | 100% | Classe Complétée et testée avec JUnit
SwapArtifact Command | Fred | [6 empty] | 1 | 100% | Fonctionnel
Peaufinage du menu Artifact | Fred | [6 empty] | 4 | 70% | Il reste le petit menu du bas, mais sélection d'artefacts est fonctionnel
Peaufinage du lobby | Fred | [6 empty] | 4 | 100% | Ne pas oublier de connecter FindMatch Command quand elle sera fonctionnel

## Sprint 4
Sprint 4 |  | Prioritaire | Chocolat
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C |  |  | Semaine D
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Stylisation de la page Partie (ajout d'image pour coeur, bouclier, prayer, roll) | Fred | 6 | 50% |  | 6 | 100%
Ajout des parties jouées dans la BD | Hugo | [9 empty] | 1 | 100%
Création de la page Statistiques
Creation des méthodes de DAO pour les dernières parties jouées | Hugo | [9 empty] | 1 | 100%
Ajouter des animations dans la AnimationQueue dans les resolve d'effets et de status | Hugo | [6 empty] | 2 | 30% |  | 4 | 100%
Ajouter plus de religion (6) et d'artefacts (24-30) | Fred | [6 empty] | 2 | 100% | 4 religions et 20 artefacts
Bonifier les gestures de partie (swipe pour roll, drag & drop dé) | Fred | [6 empty] | 2 | 100%
Animation des composantes lors du SOCKET EVENT ANIMATION | Fred
Ajout de sons et d'un audioPlayer | Fred | [9 empty] | 5 | 70%
Création du StatusPanel (infos et durée des statusEffect) | Fred | [9 empty] | 3 | 100%
Modifier les méta données Application (nom Icone, splashScreen)
Gérer le timer pendant les animations | Fred & Hugo | [9 empty] | 2 | 100%
Ajouter menu artifact dans la partie (pour déclencher ArtifactCommand) | Fred | [6 empty] | 5 | 100%
Ajouter menu gods dans la partie (pour déclenecher GodCommand) | Fred | [6 empty] | 5 | 100%
Bonifier les action de L'IA | Hugo | [9 empty] | 1 | 75% | on pourrais ajouter des reroll et changer le "build" (religion/artefact) du IA
Ajouter un tutoriel pour les nouveaux usagers
Ajouter un menu options (son, choix de langue)
Ajout d'aide au Build (Artefacts recommandés)
Ajouter un bouton règlements et les règlements | Fred
Ajouter une logique pour vérifier si le username est déjà utilisé lors d'un register | Fred | [6 empty] | 1 | 100%
Debug reconnection à une partie | Fred & Hugo |  |  |  | 2 | 100%
Page Victoire dans partie (sur GameEnded) | Fred
implementation du système de ELO/Ranking | Hugo | [6 empty] | 2 | 100%
Debug des fonctionalitées et game loop | Hugo | [6 empty] | 2 | 100% |  | 2 | 100%